## Métricas
PROYECTO:
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.024306 | 13:22 | 14:03 | 0.028472
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 14:04 | 14:11 | 0.0048611
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.020833 | 14:13 | 15:04 | 0.035417
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | Crear clase archivo, con lectura y escritura de archivos |  |  | 30 | 0.020833 | 15:10 | 15:27 | 0.011806 | 1 | 0:03 | 20 | 0.013889
3 | Crear clase Reina y tablero |  |  | 60 | 0.027778 | 15:28 | 15:57 | 0.020139 | 22 | 0:10 | 55 | 0.027083
4 | Crear el método resolver de tablero |  |  | 30 | 0.034722 | 16:01 | 17:53 | 0.077778 | 30 | 0:40 | 137 | 0.10556
5 | Crear el método ordenar de tablero |  |  | 25 | 0.0069444 | 17:57 | 18:16 | 0.013194 | 2 | 0:05 | 15 | 0.016667
6
7
8
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 145 | 0.090278 | - | - | 0.12292 | 55 | 0.040278 | 227 | 0.16319
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.010417 | 18:17 | 18:24 | 0.0048611
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 227
LOC / Hora |  |  | 57.9574
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 25
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 24.23%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.028472 | 12.02%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.0048611 | 2.053%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.035417 | 14.96%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.0048611 | 2.053%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.040278 | 17.01%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.12292 | 51.91%
Tiempo Total |  |  | 0.23681
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])